«УТВЕРЖДАЮ»

Министр здравоохранения

Республики Казахстан

А. Гиният

29 декабря 2022 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Агентства по защите

 и развитию конкуренции

Республики Казахстан

М. Омаров

29 декабря 2022 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

См. [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38080049) Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 6 апреля 2023 года ЖТ-2023-00491587

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Наименование мероприятий** | **Форма завершения** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые экономические и (или) социальные эффекты** |
| **РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ** | | | | | |
| **ЗАДАЧА 1. СНИЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ** | | | | | |
| 1 | Поэтапное дерегулирование цен на лекарственные средства с сохранением ценового регулирования лекарственных средств, приобретаемых в рамках ГОБМП и ОСМС | Приказ | 1 этап-2022/2023  2 этап - 2023/2024  3 этап - 2024/2025 | МЗ, АЗРК | Расширение ассортимента лекарственных средств |
| 1.1 | Определение критериев к перечню лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации | Сформированные критерии с учетом этапов дерегулирования | 1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Расширение ассортимента лекарственных средств |
| 1.2 | Утверждение перечня лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, исключив лекарственные препараты безрецептурного отпуска | Приказ | 3 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Расширение ассортимента лекарственных средств |
| 1.3 | Утверждение перечня лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, исключив лекарственные препараты рецептурного отпуска | Приказ | 3 квартал 2024 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Расширение ассортимента лекарственных средств |
| 2 | Проведение анализа международного опыта регулирования цен на лекарственные средства | Информация | 1 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Совершенствование механизма ценообразования, оптимизация затрат производителя, снижение предельных цен |
| 2.1 | Внесение изменений и дополнений в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС в части совершенствования механизма ценообразования и определения критериев лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию с учетом международного опыта | Приказ | 2 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Совершенствование механизма ценообразования, оптимизация затрат производителя, снижение предельных цен |
| 3 | Перевод услуги по регистрации цен производителей лекарственных средств и медицинских изделий в формат государственной услуги | Приказ | 1 квартал 2024 года | МЗ, МЦРИАП | Сокращение сроков входа лекарственных средств на рынок |
| 3.1 | Включение услуги по регистрации цен производителей лекарственных средств и медицинских изделий в реестр государственных услуг | Приказ | 2 квартал 2024 года | МЗ, МЦРИАП | Сокращение сроков входа лекарственных средств на рынок |
| **ЗАДАЧА 2. ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКУПУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОБМП И СИСТЕМЕ ОСМС** | | | | | |
| 1 | Внесение изменений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части утверждения единых правил формирования КНФ, реестра предельных цен на лекарственные средства по торговому и международному непатентованному наименованию, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС, перечня АЛО и ЕД | Проект Закона РК | 3 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Сокращение сроков входа лекарственных средств на рынок и затрат производителя, снижение предельных цен |
| 1.1 | Утверждение единых правил формирования КНФ, реестра предельных цен лекарственных средств по торговому и международному непатентованному наименованию, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС, АЛО и ЕД с целью унификации процедур формирования перечней, с указанием сроков рассмотрения на всех этапах, в том числе Формулярной комиссией | Приказ | 4 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Сокращение сроков входа лекарственных средств на рынок и затрат производителя, снижение предельных цен |
| 1.2 | Перевод услуг по рассмотрению заявления на включение лекарственных средств в КНФ, перечень АЛО и ЕД в формат государственных услуг | Приказ | 1 квартал 2024 года | МЗ, МЦРИАП | Сокращение сроков входа лекарственных средств на рынок |
| 1.3 | Введение в эксплуатацию портала информационной системы ННЦРЗ с дальнейшей интеграцией к информационной системе НЦЭЛС с обеспечением полной цифровизации и автоматизации всех процессов и услуг по принципу «Единого окна» в формате единой государственной услуги | Приказ | 2 квартал 2024 года | МЗ, МЦРИАП | Сокращение сроков входа лекарственных средств на рынок |
| 2 | Проведение анализа на предмет целесообразности исключительного права на проведение профессиональной экспертизы для включения лекарственного средства в КНФ, перечни АЛО, ЕД | Заключение АЗРК | 2 квартал 2023 года | АЗРК, МЗ | Установление обоснованной цены на проведение профессиональной экспертизы |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Правила закупа лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС в части совершенствования механизма долгосрочных договоров | Приказ | 2 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Демонополизация рынка |
| **РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ** | | | | | |
| **ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ** | | | | | |
| 1 | Расширение доступа по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования частными медицинскими организациями | Информация | 1 квартал 2024 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| 1.1 | Разработка предложений по внедрению механизма сооплаты на медицинские и фармацевтические услуги | Предложение в Администрацию Президента РК | 2 квартал 2023 года | НПП «Атамекен», МЗ, АЗРК | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| 1.2 | Обеспечение пациентов правом выбора медицинской организации, врача вне зависимости от закрепления в поликлинике | Информация в АЗРК | В течение 2023 года | МЗ, НПП «Атамекен», *(по согласованию)* | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| 1.3 | Пересмотр тарифов на наиболее востребованные консультативно -диагностические услуги | Приказ | 3 квартал 2023 года | МЗ, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| 2 | Пересмотр условий включения в базу данных субъектов, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС | Приказ | 2 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен», *(по согласованию)* | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| 3 | Совершенствование порядка размещения объемов медицинских услуг для повышения качества медицинской помощи | Приказ | 4 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| 4 | Разработка инструкции по порядку формирования регионального перспективного плана развития инфраструктуры (инструкция по расчету потребности в медицинских объектах) | Инструкция | 4 квартал 2023 года | МЗ, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Увеличение доли услуг, оказанных частными медицинскими организациями |
| **ЗАДАЧА 2. СНИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** | | | | | |
| 1 | Проведение анализа сферы здравоохранения для выявления и приоритезации товарных рынков для разгосударствления | Выработка и направление предложений в Правительство РК | 4 квартал 2023 года | АЗРК, МЗ | Сокращение участия государства в предпринимательской деятельности |
| 2 | Принятие плана мероприятий по разгосударствлению на товарных рынках с хорошо развитой конкуренцией | Разработка и утверждение плана | 1 квартал2024 года | АЗРК, МЗ | Сокращение участия государства в предпринимательской деятельности |
| **ЗАДАЧА 3. УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ** | | | | | |
| 1 | Предоставление возможности частным медицинским лабораториям в проведении исследований на выявлении сифилиса | Приказ | 2 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Поддержка субъектов предпринимательства |
| 2 | Выработка предложений по устранению барьера в части наделения исключительного права на проведение референс-лабораториями внешней оценки качества измерений лабораторных исследований | Предложения | 2 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Поддержка субъектов предпринимательства |
| 3 | Устранение барьера в части проведения частными медицинскими лабораториями исследований по лабораторной диагностике Бруцеллеза | Постановление Правительства РК | 4 квартал 2023 года | МЗ, АЗРК, НПП «Атамекен» *(по согласованию)* | Поддержка субъектов предпринимательства |

***ПРИМЕЧАНИЕ:***

АЗРК - Агентство по защите и развитию конкуренции РК;

МЗ - Министерство здравоохранения РК;

МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

НПП «Атамекен» - Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен».